## 박광현
분류 | 세부정보 | 6월
|  | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일
프로젝트 관리 | 개발 계획 보고서 작성
개발 완료 보고서 작성
카페 업로드 및 출시
개발일지 및 진행 보고
비즈니스 로직 | 도메인 클래스 구현
객체 생성 DB 맵핑
안정성 | 단위 테스트 로직 구현
통합 테스트 및 디버깅
사용자 인터페이스 | 화면 프레임 잡기
화면 이동 로직 구현
UI Style 적용
UI 캐러셀 제작
데이터베이스 | DB 작성
메뉴별 데이터 샘플링
DB 데이터 입력

## 개발 계획 보고서
개발 계획 보고서
참여인원 | 박광현
프로젝트명 | 맥도날드 키오스크 만들기
활동일시 | 6/14~6-19
개요 | 맥도날드 키오스크를 PyQt와 SQLite를 사용해 구현해보자
이상복 교수님 전달 사항 | 0. 개인프로젝트로 진행 1. 요구사항분석 100% 반영시키자 2. SQLite를 이용하여 모든 데이터를 적용시킨다 3. DB 쿼리를 많이 이용해본다
장소 | 광주인력개발원 생산정보실
개발환경 | PyCharm 2023.1.2 / Window OS / Python 3.11.3 / SQLite 3.42.0
개발목표 | Python 실력 향상 및 실무 감각 기르기
일정표

## 개발 진행도
|  | 달성개수 | 43
총계 | 214 | 달성율 | 20.09%
요구사항 대분류 | 분류 | 요구사항구분 | 인덱스 | 내용 | 완료 여부 | 미구현 예정 | 미구현 사유 | 비고
소프트웨어 | UI 기본 | SFR | `-001 | 키오스크 화면은 540pixel(가로) * 960pixel(세로) 의 화면 비율을 갖는다 | Y
소프트웨어 | UI 기본 | SFR | `-002 | 키오스크 화면은 대기화면을 구현한다 | Y
소프트웨어 | UI 기본 | SFR | `-003 | 키오스크 화면은 식사 방법 화면을 구현한다 | Y
소프트웨어 | UI 기본 | SFR | `-004 | 키오스크 화면은 메뉴 선택 화면을 구현한다 | Y
소프트웨어 | UI 기본 | SFR | `-005 | 키오스크 화면은 메뉴 옵션 선택 모달을 구현한다 | Y
소프트웨어 | UI 기본 | SFR | `-006 | 키오스크 화면은 메뉴 상세 선택화면을 구현한다 | Y
소프트웨어 | UI 기본 | SFR | `-007 | 키오스크 화면은 메뉴 상세 확인화면를 구현한다 | Y
소프트웨어 | UI 기본 | SFR | `-008 | 키오스크 화면은 세트 옵션 모달을 구현한다 | N
소프트웨어 | UI 기본 | SFR | `-009 | 키오스크 화면은 개수 옵션 모달을 구현한다 | N
소프트웨어 | UI 기본 | SFR | `-010 | 키오스크 화면은 장바구니 모션 모달을 구현한다 | N
소프트웨어 | UI 기본 | SFR | `-011 | 키오스크 화면은 추천 메뉴 모달을 구현한다 | N
소프트웨어 | UI 기본 | SFR | `-012 | 키오스크 화면은 결제 방법 선택 모달을 구현한다 | N
소프트웨어 | UI 기본 | SFR | `-013 | 키오스크 화면은 결제 안내 화면을 구현한다 | N
소프트웨어 | UI 기본 | SFR | `-014 | 키오스크 화면은 코드 입력 화면을 구현한다 | N
소프트웨어 | UI 기본 | SFR | `-015 | 키오스크 화면은 메인 프레임의 내용이 길어질 경우를 대비하여 필요시 스크롤바를 구현한다 | N
소프트웨어 | UI 기본 | SFR | `-016 | 키오스크 화면은 주문 종료 화면을 구현한다 | Y
소프트웨어 | UI 기본 | SFR | `-017 | 스크롤 바는 radius 가 높아 둥글며 눈에 띄지 않게 구현한다 | Y
소프트웨어 | UI 기본 | SFR | `-018 | UI 버튼들은 눌렸을 때(pressed) 이전보다 어두운 컬러로 바뀌어야한다 | Y
소프트웨어 | UI 기본 | SFR | `-019 | 캐러샐들도 눌렸을 때 배경이 어두워져야한다 | Y |  |  | 내부 이미지 크기가 더 커지는 걸로 대체함
소프트웨어 | UI 기본 | SFR | `-020 | 스크롤바를 구현할 경우 Swipe down으로도 탐색할 수 있다 | N
소프트웨어 | UI 기본 | SFR | `-021 | 스태퍼를 사용할 경우 기본적으로 1부터 시작하고, 아래로 낮추는 버튼은 비활성화되어있다 | Y
소프트웨어 | UI 기본 | SFR | `-022 | 스태퍼를 사용할 경우 2부터 감소 버튼이 활성화된다. Max 10까지이다 | Y
소프트웨어 | UI 기본 | SFR | `-023 | 스태퍼는 잘못 눌리는 것을 방지하기 위해 1회 클릭 후 재사용 대기시간을 1초 둔다 | N
소프트웨어 | UI 기본 | SFR | `-024 | 주문은 5분 내에 이루어져야하며, 그 시간을 넘길 경우 계속 주문할지 물어본다. | N
소프트웨어 | UI 기본 | SFR | `-025 | 중간에 자리를 비울 수 있으므로, 추가 입력이 없는 경우 1분 내에 최초 대기 화면으로 넘어간다 | N
소프트웨어 | UI 기본 | SFR | `-026 | 처음으로’ 버튼이 눌릴 경우 장바구니가 비어있는 상태라면 바로 최초 대기 화면으로 이동한다 | N
소프트웨어 | UI 기본 | SFR | `-027 | 처음으로’ 버튼이 눌릴 경우 장바구니가 채워져 있는 상태라면 장바구니가 비워지는 것이 괜찮은지 물어본다 | N
소프트웨어 | UI 기본 | SFR | `-028 | 네트워크가 연결되지 않은 상태에서는 주문을 받지 않는다 | N
소프트웨어 | UI 기본 | SFR | `-029 | 주문이 진행될 경우에는 기존화면 왼쪽으로, 새화면이 오른쪽에서 나오는 슬라이딩 방식으로 표현한다 | N
소프트웨어 | UI 기본 | SFR | `-030 | 이외의 화면전환은 새 창이 아래에서 위로 올라오는 모달 슬라이딩 방식으로 화면전환한다. | N
소프트웨어 | UI 대기 화면 | SFR | `-031 | 키오스크 대기화면 상단(600 * 700)는 시즌의 광고들을 30초마다 갱신하여 보여준다 | Y |  |  | 3초로 대체
소프트웨어 | UI 대기 화면 | SFR | `-032 | 키오스크 대기화면 하단(600 * 200) 에는 QR코드 스캔 안내 라벨, (주문하기, 언어, 도움하기) 버튼이 있다 | Y
소프트웨어 | UI 대기 화면 | SFR | `-033 | 주문하기를 누르면 식사 방법 화면을 보여준다 | N
소프트웨어 | UI 식사 방법 화면 | SFR | `-034 | 식사 방법 화면에서는 요소들을 한번에 띄워준다 | N
소프트웨어 | UI 식사 방법 화면 | SFR | `-035 | 현재 선택된 언어에 대해서 아이덴티티 컬러 외곽선 처리를 한다 | N
소프트웨어 | UI 식사 방법 화면 | SFR | `-036 | 식사 방법 화면은 (매장에서 식사, 테이크 아웃, 언어 – 한국어, English)을 물어본다 | N
소프트웨어 | UI 메뉴 선택 화면 | SFR | `-037 | 메뉴 선택 화면은 좌측 150px은 배너로 활용한다. | Y
소프트웨어 | UI 메뉴 선택 화면 | SFR | `-038 | 메뉴의 가격은 당사에서 정한 가격 정책을 기반으로 한다 | Y
소프트웨어 | UI 메뉴 선택 화면 | SFR | `-039 | 이달의 해피메뉴는 매달 5~7종씩 선정해서 바뀔 예정이고, 당사에서 정한 가격이 노출되고, 가격이 반영되어야한다 | Y
소프트웨어 | UI 메뉴 선택 화면 | SFR | `-040 | 이달의 해피메뉴와 신메뉴는 노란색 테이프 라벨로 캐러샐에 표시가 되어야한다. 할인된 가격 정보 내용도 캐러샐에 포함해야한다 | N
소프트웨어 | UI 메뉴 선택 화면 | SFR | `-041 | 데이터베이스의 정보만으로 메뉴의 추가와 변경 또는 삭제만으로 키오스크의 뷰가 알아서 바뀌어야한다 | Y
소프트웨어 | UI 메뉴 선택 화면 | SFR | `-042 | 최상단에 “맥도날드와 함께 하루종일 든든한 하루” 라는 문구를 보여주고, 0.5초 뒤 다른 요소를 보여준다. | N
소프트웨어 | UI 메뉴 선택 화면 | SFR | `-043 | 배너 카테고리는 [홈, 추천메뉴, 가로선, 버거, 해피스낵, 사이드, 커피, 디저트, 음료, 해피밀]으로 나뉜다. | Y
소프트웨어 | UI 메뉴 선택 화면 | SFR | `-044 | 배너 카테고리는 직관적이고 간단한 아이콘이 왼쪽에, 글자는 오른쪽에 배치하여 그림만 보고도 메뉴 선택이 가능하다 | Y
소프트웨어 | UI 메뉴 선택 화면 | SFR | `-045 | 추천 메뉴는 별모양을, 해피 스낵은 노랑 동그란 원형에 ‘해피스낵’ 흰 글자 아이콘을 사용한다 | Y
소프트웨어 | UI 메뉴 선택 화면 | SFR | `-046 | 메뉴 선택에서 캐러셀은 흰 바탕에 제품 사진, 상품 이름-[크기], 가격과 칼로리 정보를 구현하고, 1줄에 3칸씩 배열되는 크기다 | Y
소프트웨어 | UI 메뉴 선택 화면 | SFR | `-047 | 배너 카테고리가 끝나는 해피밀은 전체 세로 크기의 절반정도 위치한다 | Y
소프트웨어 | UI 메뉴 선택 화면 | SFR | `-048 | 홈에서 구현한 버튼을 눌러도 상세 화면으로 들어가지 않는 이상, 배너와 메인프레임 헤더는 유지한다 | Y
소프트웨어 | UI 메뉴 선택 화면 | SFR | `-049 | 메인프레임 바디는 아래에서 위로 올라오는 모션을 적용해야한다 | N
소프트웨어 | UI 메뉴 선택 화면 | SFR | `-050 | 메인프레임 헤더는 카테고리가 바뀔 때 마다 해당 카테고리를 표시해야한다 | Y
소프트웨어 | UI 메뉴 선택 화면 | SFR | `-051 | 홈화면을 제외한 메인프레임 바디 캐러셀들은 마케팅 우선순위에 따라 일관적으로 배열되어야한다 | N
소프트웨어 | UI 메뉴 선택 화면 | SFR | `-052 | 홈 화면 메인프레임 바디는 [추천 메뉴, 버거&세트, 이달의 해피 스낵, 커피&디저트 버튼], 자사 광고 2~3개, 인기 메뉴 0종의 캐러셀 내용을 담는다 | Y
소프트웨어 | UI 메뉴 선택 화면 | SFR | `-053 | 배너의 홈 화면 버튼은 글자 + 직관적이고 간단한 아이콘으로 디자인한다 | Y
소프트웨어 | UI 메뉴 선택 화면 | SFR | `-054 | 현재 선택된 카테고리는 배너의 글씨를 굵고 맥도날드 아이덴티티 컬러로 밑줄을 표시한다 | Y
소프트웨어 | UI 메뉴 선택 화면 | SFR | `-055 | 배너에서 버거를 선택할 경우 상단에 주재료에 따라 필터를 구현한다. 주재료버튼은 [전체, 비프, 치킨, 씨푸드, 불고기]가 있다. | Y
소프트웨어 | UI 메뉴 선택 화면 | SFR | `-056 | 메뉴 선택 화면은 우측 450px은 메인프레임, 스크롤 바를 구현한다 | Y
소프트웨어 | UI 메뉴 선택 화면 | SFR | `-057 | 메인프레임에서는 현재 선택된 카테고리, 버튼, 메뉴 캐러셀(carousel)을 구현한다 | Y
소프트웨어 | UI 메뉴 선택 화면 | SFR | `-058 | 메뉴 캐러셀에는 메뉴 이름, 메뉴 이미지, 단품가격, 칼로리 정보, 신메뉴 또는 해피 스낵 정보를 구현한다 | Y
소프트웨어 | UI 메뉴 선택 화면 | SFR | `-059 | 메인 프레임에 캐러샐은 한번에 12개까지만 보여야한다. | Y
소프트웨어 | UI 메뉴 선택 화면 | SFR | `-060 | 메인 프레임 광고를 누르면 해당 카테고리로 이동한다 | Y
소프트웨어 | UI 메뉴 선택 화면 | SFR | `-061 | 메인 프레임에 품절 제품 캐러셀은 회색으로 Unable처리한다 | N
소프트웨어 | UI 메뉴 선택 화면 | SFR | `-062 | 메뉴 선택 화면 하단(푸터) 250px은 QR코드, 장바구니 담긴 상품 개수, 총합 가격, 주문내역, 처음으로, 도움기능 버튼을 구현한다 | Y
소프트웨어 | UI 메뉴 선택 화면 | SFR | `-063 | 매장에서 식사를 하든, 포장하기를 선택하였든, 장바구니에 담긴 아이콘은 당사의 종이백으로 통일한다 | Y
소프트웨어 | UI 메뉴 선택 화면 | SFR | `-064 | 선택한 메뉴가 세트나 콤보가 있는 메뉴라면 메뉴 옵션 모달을 구현한다 | N
소프트웨어 | UI 세트 옵션 모달 | SFR | `-065 | 메뉴 옵션 모달의 배경은 조금 투명해야하며, 세트, 콤보, 단품을 선택할지 묻고 취소 버튼을 구현한다 | N
소프트웨어 | UI 세트 옵션 모달 | SFR | `-066 | 메뉴 옵션 모달의 캐러셀은 세트 선택은 칼로리와 가격을 표시하지 않는다 단품일 경우만 가격과 칼로리 정보를 구현한다 | Y
소프트웨어 | UI 세트 옵션 모달 | SFR | `-067 | 메뉴 옵션 모달에서 세트를 선택할 때 메뉴 상세 선택 화면으로 넘어간다 | N
소프트웨어 | UI 세트 옵션 모달 | SFR | `-068 | 메뉴 옵션 모달에서 단품을 선택할 때 개수 옵션 모달로 넘어간다 | Y
소프트웨어 | UI 세트 옵션 모달 | SFR | `-069 | 개수 옵션 모달은 크기가 큰 캐러셀 형태로 구현하며, 하단에는 처음으로, 도움 기능 버튼을 구현한다 | Y
소프트웨어 | UI 세트 옵션 모달 | SFR | `-070 | 캐러샐 내부에는 상품 행사 정보, 상품 이미지, 상품명, 가격, 칼로리, 영양정보 버튼, 개수 선택 스탭퍼, 장바구니 추가 버튼을 구현한다 | N
소프트웨어 | UI 세트 옵션 모달 | SFR | `-071 | 장바구니 추가 버튼을 누르면, 장바구니 모션 모달을 보여주고, 메뉴 선택 화면으로 넘어간다 | N
소프트웨어 | UI 세트 옵션 모달 | SFR | `-072 | 캐러샐 내부 스탭퍼를 조작할 경우, 실시간으로 가격 정보와 칼로리가 변경되어야한다 | N
소프트웨어 | UI 세트 옵션 모달 | SFR | `-073 | 보여주는 장바구니 모션 하단엔 방금까지 보이던 가격 정보를 출력해야한다. | N
소프트웨어 | UI 세트 옵션 모달 | SFR | `-074 | 선택한 가격이 메뉴 선택 화면의 추가 메뉴 개수를 늘리고, 총합 가격도 증가시켜야 한다. | N
소프트웨어 | UI 세트 옵션 모달 | SFR | `-075 | 이미 장바구니에 있는 제품을 추가할 경우 개수를 늘린다 | N
소프트웨어 | UI 메뉴 상세 선택 화면 | SFR | `-076 | 상세 메뉴 확인화면에서는 처음에 작은 크기의 캐러셀(상품 가격, 같은 칼로리)를 구현한다 | N
소프트웨어 | UI 메뉴 상세 선택 화면 | SFR | `-077 | 메뉴 상세 선택 화면은 로고, 상품 이름, 상품 캐러셀이 먼저 등장하고, 현재 단계를 1초 늦게 무채색으로 배너에 표시한다 | N
소프트웨어 | UI 메뉴 상세 선택 화면 | SFR | `-078 | 메뉴 상세 선택 화면은 [세트 크기 선택] – [세트 메뉴 사이드] – [세트 메뉴 음료] – [주문 확인] 순으로 이루어진다 | N
소프트웨어 | UI 메뉴 상세 선택 화면 | SFR | `-079 | 메뉴 상세 선택 화면에서 세트 크기를 라지로 선택했을 경우, 추후 선택하는 사이드와 음료를 라지사이즈로 구현한다 | N
소프트웨어 | UI 메뉴 상세 확인 화면 | SFR | `-080 | 세트 메뉴 사이드는 감자튀김, 치즈스틱 2조각, 감자튀김+치즈스틱2조각 을 물어본다 | N
소프트웨어 | UI 메뉴 상세 확인 화면 | SFR | `-081 | 세트 메뉴 음료는 콜라, 사이다, 환타, 제로 콜라, 칠러류, 아이스 커피, 뜨거운 커피류, 오렌지 주스, 물 순으로 캐러샐 구현한다 | N
소프트웨어 | UI 메뉴 상세 확인 화면 | SFR | `-082 | 커피류의 순서는 드립 커피, 아메리카노, 카페라떼, 바닐라 라떼 순으로 캐러셀을 구현한다 | N
소프트웨어 | UI 메뉴 상세 확인 화면 | SFR | `-083 | 상세 메뉴 선택이 완료되면 상세 메뉴 확인화면으로 넘어간다 | N
소프트웨어 | UI 메뉴 상세 확인 화면 | SFR | `-084 | 상세 메뉴 확인화면은 장바구니 추가 버튼이 1초 늦게 노출된다 | N
소프트웨어 | UI 메뉴 상세 확인 화면 | SFR | `-085 | 상세 메뉴 확인화면에서 영양정보, 버거재료변경, 사이드 변경, 콜라 변경, 개수 변경 버튼, 스크롤바를 구현한다 | N
소프트웨어 | UI 메뉴 상세 확인 화면 | SFR | `-086 | 상세 메뉴 확인화면 푸터에서 취소 버튼, 장바구니 추가 버튼, 처음으로, 도움기능 버튼을 구현한다 | N
소프트웨어 | UI 메뉴 상세 확인 화면 | SFR | `-087 | 상세 메뉴 확인화면에서 선택한 메뉴 이름, 가격, 칼로리, 음식사진을 구현한다 | N
소프트웨어 | UI 메뉴 상세 확인 화면 | SFR | `-088 | 상세 메뉴 확인화면에서 장바구니 담기를 누르면 메뉴 추천 화면으로 넘어간다. | N
소프트웨어 | UI 메뉴 상세 확인 화면 | SFR | `-089 | 상세 메뉴 확인화면에서 주문 내역 버튼을 누르면, 메뉴 추천 모달로 넘어간다 | N
소프트웨어 | UI 추천 메뉴 모달 | SFR | `-090 | 메뉴 추천 화면은 6개의 해피 메뉴를 선택할 수 있다. 음식 라벨과 원래 가격, 할인된 가격, 최종 가격, 칼로리 정보, 선택 안함 버튼을 구현한다 | N
소프트웨어 | UI 추천 메뉴 모달 | SFR | `-091 | 해피 메뉴를 이미 보여주었다면, 선택 안한 다른 인기 메뉴 2종을 추천한다. | N
소프트웨어 | UI 주문 내역 화면 | SFR | `-092 | 주문 내역 화면 상단 650px은 선택한 메뉴 리스트를 구현한다 | N
소프트웨어 | UI 주문 내역 화면 | SFR | `-093 | 주문 내역 화면 하부 250px은 합계 금액 라벨, 추가 주문, 주문완료, 처음으로, 도움기능, QR코드 스캔 라벨 또는 버튼을 구현한다 | N
소프트웨어 | UI 주문 내역 화면 | SFR | `-094 | 선택한 메뉴 리스트는 vertical list로 취소 버튼, 상품 이미지, 상품명, 세부정보 표시, 개수, 항목 소계를 구현한다 | N
소프트웨어 | UI 주문 내역 화면 | SFR | `-095 | 선택한 메뉴 리스트의 개수는 스태퍼(stapper)로 개수를 조절하고, 실시간으로 항목 소계와 전체 금액이 변경되야한다 | N
소프트웨어 | UI 주문 내역 화면 | SFR | `-096 | 취소 버튼을 누르면, 해당 요소가 리스트에서 바로 제거되고, 최종 금액이 반영되어야한다 | N
소프트웨어 | UI 주문 내역 화면 | SFR | `-097 | 주문완료 버튼을 누르면, 결제 방법 선택 모달로 전환된다. | N
소프트웨어 | UI 결제 방법 선택 모달 | SFR | `-098 | 결제 방법 선택 모달은 카드, 모바일 상품권 캐러샐, 뒤로, 처음으로, 도움기능 버튼을 구현한다 | N
소프트웨어 | UI 결제 방법 선택 모달 | SFR | `-099 | 결제 방법 선택 모달에서 카드 결제를 선택하면 결제 안내 화면으로 전환한다 | N
소프트웨어 | UI 결제 방법 선택 모달 | SFR | `-100 | 결제 방법 선택 모달은 100% 불투명하다 | N
소프트웨어 | UI 결제 안내 화면 | SFR | `-101 | 결제 제한 시간은 1분이다 | N
소프트웨어 | UI 결제 안내 화면 | SFR | `-102 | 제한시간 1분을 넘길 경우 장바구니 결제 화면으로 넘어간다(여기서 화면 터치 입력이 1분이상 없으면 자동으로 대기화면 나가짐) | N
소프트웨어 | UI 결제 안내 화면 | SFR | `-103 | PG사에 승인정보를 전송 전에 3 handshake를 시행하고 정상적일 때 신용카드에서 읽은 정보는 결제모듈로 전송되고 이는 PG사로 전달될 것이다 | N
소프트웨어 | UI 결제 안내 화면 | SFR | `-104 | PG사에서 승인 정보를 되돌려주면 결제 모듈을 통해 승인 정보가 돌아올 때까지 키오스크는 잠시 대기한다 | N
소프트웨어 | UI 결제 안내 화면 | SFR | `-105 | 대기시간이 3초가 지나면 로딩 모달을 표시한다 | N
소프트웨어 | UI 결제 안내 화면 | SFR | `-106 | PG사와 3 handshake를 진행했을 때 실패하면, PG사의 문제이므로 문제가 해결될 때까지 결제가 진행될 수 없음, 다른 결제수단을 사용해야하는 상황이므로 관리자를 호출하도록 안내한다 | N
소프트웨어 | UI 결제 안내 화면 | SFR | `-107 | 대기시간이 30초가 지나도 응답이 없으면, PG사의 문제로 결제가 됐을수도 있고 안됐을 수도 있는 상태이므로 결제정보를 확인하도록 관리자를 호출하도록 안내한다 | N
소프트웨어 | UI 결제 안내 화면 | SFR | `-108 | 결제 성공에 대한 승인 정보가 돌아오면 키오스크 스크린에는 장바구니에 담기는 모달을 표시하고, 이외라면 오류 메시지를 표시한다 | N
소프트웨어 | UI 결제 안내 화면 | SFR | `-109 | 결제 안내 화면은 안내문구와 모션만 구현한다 | N
소프트웨어 | UI 결제 안내 화면 | SFR | `-110 | 결제 안내 화면으로 들어오면, 키오스크 하단 카드 리더기가 활성화된다. | N
소프트웨어 | UI 코드 입력 화면 | SFR | `-111 | QR 코드 입력 버튼을 누르면, QR 코드 스캐너가 활성화된다 | N
소프트웨어 | UI 코드 입력 화면 | SFR | `-112 | 스캐너 인식률이 좋지 않을 수 있기 때문에, Query 터치패드 키보드 입력을 구현한다 | N
소프트웨어 | UI 코드 입력 화면 | SFR | `-113 | 인식하는 QR코드는 고객ID와 1대1 관계이다 | N
소프트웨어 | UI 코드 입력 화면 | SFR | `-114 | QR코드를 영대문자 1개 + 숫자 6자리로 변환할 수 있어야한다 | N
소프트웨어 | UI 코드 입력 화면 | SFR | `-115 | 스캐너가 QR코드를 읽으면 본사 서버에 해당 코드를 인식한다 | N
소프트웨어 | UI 코드 입력 화면 | SFR | `-116 | 유효한 QR코드일 경우에 해당 메뉴를 할인된 가격에 장바구니에 넣어준다 | N
소프트웨어 | UI 코드 입력 화면 | SFR | `-117 | QR 코드를 Query touch keyboard로 입력할 때, 7글자가 되면 확인 버튼이 활성화된다(기존 회색) | N
소프트웨어 | UI 코드 입력 화면 | SFR | `-118 | 할인된 가격에 장바구니에 담긴 상품이라면, 장바구니에서 삭제할 때 다시 사용할 수 없음을 고지한다 | N
소프트웨어 | UI 코드 입력 화면 | SFR | `-119 | 멤버십 가입은 키오스크를 통해 진행하는 것은 불가능하다. 모바일 앱을 통해서만 가능함 | N
소프트웨어 | UI 주문 종료 화면 | SFR | `-120 | 결제가 종료되면 맥도날드 로고와 ‘감사합니다’ 가 5초동안 화면 중앙에 출력되야한다 | N
소프트웨어 | UI 주문 종료 화면 | SFR | `-121 | 감사 표시가 종료되면 대기화면으로 넘어간다 | N
소프트웨어 | BP 메뉴별 서비스 시간 | SFR | `-122 | 키오스크는 04:00 ~ 10:30 동안은 모닝 메뉴들을, 이외의 시간에는 버거류 주문을 받아야한다 | N
소프트웨어 | BP 메뉴별 서비스 시간 | SFR | `-123 | 키오스크는 튀김 디저트류를 제외하고 디저트, 음료를 24시간 주문을 받을 수 있어야한다 | N
소프트웨어 | BP 메뉴별 서비스 시간 | SFR | `-124 | 키오스크는 10:30 ~ 14:300 동안에는 맥런치 메뉴들을 할인된 가격으로 주문을 받을 수 있어야한다 | N
소프트웨어 | BP 메뉴별 서비스 시간 | SFR | `-125 | 키오스크는 튀김 디저트류는 10:30 ~ 익일 04:00 까지 주문을 받을 수 있어야한다 | N
소프트웨어 | BP 메뉴별 서비스 시간 | SFR | `-126 | 키오스크는 10:20 ~ 10:30 동안은 일반 메뉴로의 전환을 위해 모닝 메뉴들의 주문을 받지 않아야한다 | N
소프트웨어 | BP 시스템 통계 모듈 | SFR | `-127 | 키오스크에서 발생하는 주문들은 모두 주문 모듈로 전송되어야한다 | N
소프트웨어 | BP 시스템 통계 모듈 | SFR | `-128 | 시스템 통계 모듈은 현재 주문 현황을 표시한다 | N
소프트웨어 | BP 시스템 통계 모듈 | SFR | `-129 | 시스템 통계를 바탕으로 투입 재료 대비 얼마나 팔았는지 모니터링 할 수 있다 | N
소프트웨어 | BP 시스템 통계 모듈 | SFR | `-130 | 시스템 통계를 바탕으로 매장의 매출액을 알 수 있다 | N
하드웨어 | 하드웨어 사양 | ECR | `-001 | 최소 27~32인치 디스플레이, Full HD, 60Hz를 구현한다 | N
하드웨어 | 하드웨어 사양 | ECR | `-002 | 터치스크린이 가능하다 | N
하드웨어 | 하드웨어 사양 | ECR | `-003 | CPU는 2.3GHz 이상의 Quad Core 를 사용한다 | N
하드웨어 | 하드웨어 사양 | ECR | `-004 | RAM은 8GB DDR4 2666MHz Dual Slot를 사용한다 | N
하드웨어 | 하드웨어 사양 | ECR | `-005 | 저장공간은 256GB 이상의 M.2 SSD를 사용한다 | N
하드웨어 | 하드웨어 사양 | ECR | `-006 | 유선네트워크는 100/1000 Ethernet을 사용한다 | N
하드웨어 | 하드웨어 사양 | ECR | `-007 | 무선네트워크는 5GHz/2.4GHz 802.11n/ac 을 지원한다 | N
하드웨어 | 하드웨어 사양 | ECR | `-008 | 카드 리더기를 탑재한다 | N
하드웨어 | 하드웨어 사양 | ECR | `-009 | QR코드를 읽을 수 있는 리더기를 탑재한다 | N
하드웨어 | 하드웨어 사양 | ECR | `-010 | 영수증을 출력할 수 있는 감열식 프린터가 탑재한다 | N
하드웨어 | 하드웨어 사양 | ECR | `-011 | 영수증 용지를 쉽게 교체할 수 있어야한다 | N
하드웨어 | 하드웨어 사양 | ECR | `-012 | 키오스크 디스플레이는 디스플레이 최하단으로부터 지면까지 130cm ~ 150cm 거리를 띄워야한다 | N
하드웨어 | 하드웨어 사양 | ECR | `-013 | 키오스크의 디스플레이는 지평선과 수직으로 배치한다(각도 없음) | N
하드웨어 | 하드웨어 사양 | ECR | `-014 | 키오스크 외부 디자인은 흰 바탕에 나무 또는 검정색으로 심플한 디자인이다 | N
하드웨어 | 하드웨어 사양 | ECR | `-015 | 키오스크의 전력 공급은 220V 50~60Hz에서 작동한다. | N
하드웨어 | 하드웨어 사양 | ECR | `-016 | 키오스크의 휘도는 300nits 이상을 만족한다 | N
하드웨어 | 하드웨어 사양 | ECR | `-017 | 디스플레이 지연 속도는 5ms 이하이다 | N
하드웨어 | 하드웨어 사양 | ECR | `-018 | 키오스크는 0~40도씨에서 작동한다 | N
하드웨어 | 하드웨어 사양 | ECR | `-019 | 키오스크는 20 ~ 80% 습도 내에서 작동한다 | N
하드웨어 | 하드웨어 사양 | ECR | `-020 | 키오스크의 의도적으로 외부로 노출된 장비 외에 전원부, 조작부, 선(전력선, 모니터 연결, 카드 모듈 인터넷 연결 선 등)는 숨길 수 있어야한다 | N
하드웨어 | 하드웨어 사양 | ECR | `-021 | 영수증 프린터는 5초 동안 20cm길이의 영수증을 발급할 수 있다 | N
하드웨어 | 하드웨어 사양 | ECR | `-022 | 출력되는 영수증의 가로폭 최소 크기는 40mm이다 | N
하드웨어 | 하드웨어 사양 | ECR | `-023 | 키오스크는 외부를 물기가 많지 않은 손걸레로 닦더라도 기능장애를 일으키지 않아야한다 | N
하드웨어 | 하드웨어 사양 | ECR | `-024 | 키오스크는 영수증이 3% 미만 남았을 경우 교체할 수 있게 외부에 잔량을 표시해야한다 | N
하드웨어 | 하드웨어 사양 | ECR | `-025 | 키오스크 IC카드 리더기와 영수증 출력하는 부분이 명확히 구분되어야한다 | N
하드웨어 | 하드웨어 사양 | ECR | `-026 | 키오스크 IC 리더기는 결제 안내 외에는 비활성화 및 lcd off 되어있어야한다 | N
하드웨어 | 하드웨어 사양 | ECR | `-027 | 키오스크는 5W 이상의 빌트인 스피커를 포함하고 있어야한다 | N
하드웨어 | 하드웨어 사양 | ECR | `-028 | 키오스크 디스플레이는 시야각 160도 이상을 지원한다 | N
하드웨어 | 하드웨어 사양 | ECR | `-029 | 키오스크는 매장에서 선택할 수 있게 Floor stand 또는 벽면 Mount 가 가능하다 | N
하드웨어 | 하드웨어 사양 | ECR | `-030 | 내장된 카드리더기는 삼성페이를 지원한다 | N
소프트웨어 | 소프트웨어 사양 | ECR | `-031 | 윈도우 10 이상의 운영체제에서 작동되야한다 | N
소프트웨어 | 소프트웨어 사양 | ECR | `-032 | 전원을 켜면 알아서 맥도날드 Wireless WP 를 연결한다 | N
소프트웨어 | 소프트웨어 사양 | ECR | `-033 | 키오스크 프로그램은 (윈도우 작업스케줄러 기능 이용) 시작프로그램 등록되어 바로 시작해야한다 | N
소프트웨어 | 소프트웨어 사양 | ECR | `-034 | 윈도우 대기화면으로 넘어가지 않는다 | N
소프트웨어 | 소프트웨어 사양 | ECR | `-035 | 장시간 사용하지 않더라도 절전모드로 들어가지 않는다 | N
소프트웨어 | 소프트웨어 사양 | ECR | `-036 | 키오스크 프로그램의 실행은 batch 파일로 동작되며, ‘C:\kiosk’ 실행파일(exe)이 저장되어있다 | N
소프트웨어 | 소프트웨어 사양 | ECR | `-037 | 키오스크 프로그램은 외부에서도 시작 및 종료 시킬 수 있어야한다 | N
소프트웨어 | 소프트웨어 사양 | ECR | `-038 | 키오스크 프로그램은 주문에 필요한 데이터 외에 데이터 저장은 하지 않는다 | N
소프트웨어 | 소프트웨어 사양 | ECR | `-039 | 개발 OS는 Window 10, 개발 언어는 Python 3.11, IDE 는 Pycharm 2022.3.3 을 사용한다. | N
소프트웨어 | 소프트웨어 사양 | ECR | `-040 | Database Software 는 SQLite 3.12.2를 사용하고, 외부 플러그인은 PyQt5 5.15.9 만 사용하고, 이외는 보안을 위해 불허한다 | N
소프트웨어 | 사용자 인터페이스 | SIR | `-001 | 키오스크는 통일되고 간결한 UI를 구현한다 | N
소프트웨어 | 사용자 인터페이스 | SIR | `-002 | 키오스크는 자사 제품 광고와 제품 이미지를 제외하고 회사의 아이덴티티 컬러와 무채색 폰트 컬러를 사용한다 | N
소프트웨어 | 사용자 인터페이스 | SIR | `-003 | 키오스크의 폰트는 자사의 SpeeDee 한글 서체를 사용한다 | N
소프트웨어 | 사용자 인터페이스 | SIR | `-004 | 당사의 아이덴티티 컬러는 노랑(#ffbc0d), 빨강(#ffbc0d), 초록(#ffbc0d)을 사용한다 | N
소프트웨어 | 사용자 인터페이스 | SIR | `-005 | 흰 배경 버튼 또는 라벨이 Pressed 될 경우엔, #f8f8f8 를 사용한다 | N
소프트웨어 | 사용자 인터페이스 | SIR | `-006 | 블랙은 #292929을 사용한다 | N
소프트웨어 | 사용자 인터페이스 | SIR | `-007 | 노안이나 색맹도 주문하는데 어려움이 없을 정도로 명확한 컬러의 제한적인 사용, 적절한 폰트 크기를 유지한다 | N
소프트웨어 | 사용자 인터페이스 | SIR | `-008 | 도움 버튼을 구현하여 키오스크 사용에 어려운 사람들도 주문을 계속 진행할 수 있게 구현한다 | N
소프트웨어 | 사용자 인터페이스 | SIR | `-009 | 영양정보 버튼을 활용하여 사용자는 영양 정보를 쉽게 확인할 수 구현한다 | N
소프트웨어 | 사용자 인터페이스 | SIR | `-010 | 사용자는 결제 상태를 제외하고 언제든 처음으로 돌아갈 수 있어야한다 | N
소프트웨어 | 사용자 인터페이스 | SIR | `-011 | 사용자는 자신의 주문 상태, 진행 경과를 직관적으로 확인할 수 있어야한다 | N
소프트웨어 | 시스템 인터페이스 | SIR | `-012 | 키오스크에 발생한 주문들은 당사 주문 시스템으로 정보가 송신되어야한다 | N
소프트웨어 | 시스템 인터페이스 | SIR | `-013 | 키오스크에서 총 발생할 예상 주문건수는 1500건 정도이다 | N
데이터베이스 | 데이터베이스 설계 | DAR | `-001 | 데이터베이스 설계 계획서와 ERD를 제출하고 당사의 승인 받아야한다 | N
데이터베이스 | 데이터베이스 설계 | DAR | `-002 | 주문 정보에 대해 주문이 발생한 매장, 주문 상태, 총 가격, 입력한 QR코드, 사용한 쿠폰 정보, 할인 가격 정보를 포함해야한다 | N
데이터베이스 | 데이터베이스 설계 | DAR | `-003 | 주문 정보에 메뉴, 수량, 가격 정보를 포함한다 | N
데이터베이스 | 데이터베이스 설계 | DAR | `-004 | 메뉴 정보는 분류, 이름, 모닝 서비스 여부, 런치 할인 여부, 단품 가격, 세트 가격 등 각 메뉴의 정보를 충분히 포함하고 있어야한다 | N
데이터베이스 | 데이터베이스 설계 | DAR | `-005 | 메뉴 정보는 식품의 영양 정보와 칼로리, 설명을 포함하고 있어야한다 | N
데이터베이스 | 데이터베이스 설계 | DAR | `-006 | 키오스크는 메뉴 정보 데이터를 1시간 주기 또는 외부 트리거로 메뉴 정보를 업데이트한다 | N
소프트웨어 | 테스트 요구사항 | TES | `-001 | 단위 테스트를 시행하고 결과보고서를 제출해야한다 | N
소프트웨어 | 테스트 요구사항 | TES | `-002 | 모듈 테스트를 시행하고 결과보고서를 제출해야한다 | N
소프트웨어 | 테스트 요구사항 | TES | `-003 | 통합 테스트를 시행하고 결과보고서를 제출해야한다 | N
소프트웨어 | 테스트 요구사항 | TES | `-004 | 알파 테스트를 시행하고 결과보고서를 제출해야한다 | N
소프트웨어 | 테스트 요구사항 | TES | `-005 | 베타 테스트를 시행하고 결과보고서를 제출해야한다 | N
소프트웨어 | 테스트 요구사항 | TES | `-006 | 테스트 계획서를 미리 작성한다 | N
소프트웨어 | 성능 | PER | `-001 | 사용자가 클릭하면 0.5초 이내에 시스템이 반응해야한다. 그 이상 넘어갈 경우 로딩 모션을 추가해야한다 | N
소프트웨어 | 품질 | QUR | `-001 | 키오스크는 24/7 동작하고 99% 이상의 동작 신뢰성을 보장한다 | N
소프트웨어 | 품질 | QUR | `-002 | 예기치 않은 시스템 오류로 프로그램을 재시작 할 경우, 당사 UI 통일된 부팅화면을 구현한다 | N
소프트웨어 | 품질 | QUR | `-003 | 시스템 부팅은 3분 이내에 완료되어야한다 | N
소프트웨어 | 품질 | QUR | `-004 | 키오스크는 프로그램 사용이 익숙하지 않은 크루도 껐다 킬 수 있을 정도로 동작이 간단해야한다 | N
소프트웨어 | 품질 | QUR | `-005 | 카드리더기나 스캐너, 프린터의 작동이 정상적이지 않을 경우, 주문을 받지 않는다 | N
소프트웨어 | 품질 | QUR | `-006 | 문제가 발생할 경우 크루를 부르고, 크루가 문제가 발생한 부분을 명확히 알 수 있도록 간결 명확해야한다 | N
소프트웨어 | 품질 | QUR | `-007 | 키오스크는 본사나 지사의 IT 관리팀에서 필요에 따라 원격 조종할 수 있어야한다 | N
소프트웨어 | 품질 | QUR | `-008 | 키오스크 소프트웨어는 HW/SW구성 요건을 만족하는 키오스크 모델이라면 작동할 수 있어야한다 | N
소프트웨어 | 품질 | QUR | `-009 | 네트워크가 불안정하거나 연결되지 않을 경우 키오스크는 주문을 받지 말아야한다 | N
소프트웨어 | 보안 | SER | `-001 | 키오스크의 프로그램은 지정된 IP 또는 공유기를 통해서만 본사 네트워크에 접속한다 | N
소프트웨어 | 보안 | SER | `-002 | 지정된 포트 이외는 방화벽으로 외부 침입을 보호한다 | N
소프트웨어 | 보안 | SER | `-003 | 당사의 보안 규정 및 지침을 준수하여 개발한다 | Y
소프트웨어 | 보안 | SER | `-004 | 모듈간 통신 시 암호화 또는 VPN을 사용한다 | N
소프트웨어 | 보안 | SER | `-005 | 외부 프로그램이 설치되는 것을 제한하기 위해 키오스크에 보안 프로그램을 설치한다 | N
소프트웨어 | 제약 일반 | COR | `-001 | 안정성 테스트를 시행하고, 문제가 생길 경우 프로젝트를 연장한다 | N
소프트웨어 | 프로젝트 관리 일반 | PMR | `-001 | 프로젝트 진행 상황에서 정기 보고를 시행한다 | N
소프트웨어 | 프로젝트 관리 일반 | PMR | `-002 | 프로젝트 진행 상황에 대해 매일 진척 상황을 보고한다 | Y
소프트웨어 | 프로젝트 지원 일반 | PSR | `-001 | 가상시나리오이기 때문에 당사의 지원은 없다 | Y

## 0614
개발 일지 (데일리 작성) |  | 작성자: 박광현
프로젝트명 | 맥도날드 키오스크 만들기
작성일자 | 2023-06-14
금일목표 | 1. 개발 계획서 작성 2. DB 작성 3. 메뉴별 데이터 샘플링 4. 도메인 클래스 구현 5. 개발일지 작성 6. 단위테스트 로직 구현
실제 진행량 | 1. 개발 계획서 작성 (완료) 2. DB 작성 (완료) 3. 메뉴별 데이터 샘플링 (완료) 4. 도메인 클래스 구현 (구현중) 5. 개발일지 작성 (완료) 6. 단위테스트 로직 구현 (미완료)
개발 이슈 | 1. DB Connection을 활용한 내부 로직 구현 미숙
해결 방안 | 1. 우선 DB Connection Class를 작성하고 singleton으로 만들어 인스턴스를 활용하려고 하였음. 또한, dependency injection을 통해 각 인스턴스가 생성될 때 connection을 넣어주는 방향으로 구현함. Spring 같은 프레임워크가 있었으면, 알아서해줬겠지만, 직접 구현하려고 하니, 쉽지 않음을 느낌. 또한, JAVA 땐, ORM(Object Relation Mapping)을 써서 DB를 다루기 편했지만, Python sqlalchemy module을 쓰기엔, 툴을 익히 는데 시간을 더 쓸 것 같아 다이렉트로 불러오기, 매핑중임 처음 하는 일이라 오래 걸리긴 했으나, 다행히 하나씩 해결중임
느낀점 | 내부 로직을 먼저 어느정도 완성하고 GUI로 넘어갔으면 해서, 선행 중인데, 아직 나 외에 작성중이신 분들은 없는 것 같다. 다행히 SQL을 쓰는데는 아직 큰 어려움이 없어서, 데이터 입력도 잘되었고, 할일이 많지만, 조금씩 해결되가고 있는 것 같다.

## 0615
개발 일지 (데일리 작성) |  | 작성자: 박광현
프로젝트명 | 맥도날드 키오스크 만들기
작성일자 | 2023-06-15
금일목표 | 1. 개발일지 및 진행 보고 2. 도메인 클래스 구현 3. 객체 생성 DB 맵핑 4. 단위 테스트 로직 구현 5. 화면 프레임 잡기 6. DB 데이터 입력
실제 진행량 | 1. 개발일지 및 진행 보고 (완료) 2. 도메인 클래스 구현 (70% 완료) 3. 객체 생성 DB 맵핑 (80% 완료) 4. 단위 테스트 로직 구현 (20% 완료) 5. 화면 프레임 잡기 (30% 완료) 6. DB 데이터 입력 (70% 완료)
개발 이슈 | 1. 도메인 구성 중 디자인 패턴의 어려움
해결 방안 | 1. DB 커넥터를 1개만 사용하도록 구성중임(안그러면, db가 lock이 걸림), 커넥터를 계속 서로 물려주다보니, 어디까지 넘겨주고, 어디까지 써도 되는지, SRP에 위배되는 행위를 계속하게 되는 것 같아서 맞게 진행되는지 잘 모르겠다.
느낀점 | 우선 구현 그나마 깔끔하게 되도록, 내부 로직은 어느정도 완성을 했다. 다행히, menu list도 잘 불러와지고, order도 저장이 잘 된다. menu대로 가격도 잘 불러오고 있어서, 오늘 처음으로 GUI 작성을 시작했다. 대기화면도 만들었다. Qt를 여러번 다루다보니까, 점점 로직과 코드가 간결해지고 있어 다행입니다.

## 0616
개발 일지 (데일리 작성) |  | 작성자: 박광현
프로젝트명 | 맥도날드 키오스크 만들기
작성일자 | 2023-06-16
금일목표 | 1. 도메인클래스 완성 2. 단위테스트 작성 3. 객체 생성 DB 맵핑 4. 화면프레임 완성 5. 화면 이동 로직 시작 6. UI 캐러셀 제작 7. 개발일지 작성 및 진행상황 보고
실제 진행량 | 1. 도메인클래스 완성 ( 90 % 완성 ) 2. 단위테스트 작성 ( 20 % 완성 ) 3. 객체 생성 DB 맵핑 ( 80 % 완성 ) 4. 화면프레임 완성 ( 50 % 완성 ) 5. 화면 이동 로직 시작 ( 30 % 완성 ) 6. UI 캐러셀 제작 ( 80 % 완성 ) 7. 개발일지 작성 및 진행상황 보고 ( 완료 )
개발 이슈 | 1. Widget이 pressed되었을때, 안에 들어있는 label의 Pixmap을 gray scale로 눌리는 것을 표현하고 싶음 2. 맥도날드 UI와 비슷한 디자인의 둥그런 stylesheet를 적용하려고 했으나, 적용이 쉽지 않음
해결 방안 | 1. Image로 변환하여, grayscale formating을 하여 다시 그 이미지를 저장하는 방법을 찾았으나, alpha channel에 대해 black 처리를 해버리고, pixmap → image → grayscale → alphachannel 영역을 제외하고 grayscale → pixmap 처리를 하면, 프로그램이 구동되는데 오래걸림(시작때 한번만 하긴 하지만) 그래서 gray image를 미리 100장 정도 되는 소스들을 다 converting 할까 했으나, 막상 해도 별로 안어울릴 것 같고, 요구사항 내용도 아니라서 구현하지 않음, 대신에 클릭했다는 느낌을 주게 하기 위해서 내부 이미지의 크기를 잠깐 키우는 느낌으로 만들어 User experience를 살림 2. 비슷한 느낌정도만 만들고, 더이상 시간이 지체되는 것 같아 다른 작업을 우선시함
느낀점 | 로직 구현을 조금 더 많이 시행했어야했는데, style과 user interaction 효과에 힘을 주는 바람에 시간이 조금 더 많이 쓰인 것 같다. 두 작업 다 처음하는 일이라 오래걸릴 줄 알고 작업 초기에 미리 시간 배정을 널널하게 하려했는데, 생각보다 더 걸려, 오후부터는 부지런히 로직 구현하였다. 오히려, carusel 만드는 것이 더 쉬웠다. Grid 배열로 들어가는 알고리즘도 잘 짜여졌고, 내일은 더 많은 view들이 완성될 것 같다.

## 0617
개발 일지 (데일리 작성) |  | 작성자: 박광현
프로젝트명 | 맥도날드 키오스크 만들기
작성일자 | 2023-06-17
금일목표
실제 진행량
개발 이슈
해결 방안
느낀점

## 0618
개발 일지 (데일리 작성) |  | 작성자: 박광현
프로젝트명 | 맥도날드 키오스크 만들기
작성일자 | 2023-06-18
금일목표 | 1. UI 구현 계속 2. 장바구니 추가 로직까지 3. 통합테스트 기초
실제 진행량 | 1. UI 구현 계속 진행중(50%)
개발 이슈 | 1. 만들어야하는 UI가 많아도, 너무 많다. 시간내에 절대 다 완성 못할 것 같다.
해결 방안 | 1. 내부 로직도 로직이지만, 프로젝트 최선, 최상의 시나리오였어도 완성하기 힘든 절대적 시간이 부족했을 것 같다. 최대한 할 수 있는데까지 해보는게 목표이다.
느낀점 | 1. 호기롭게 UI가 많은 맥도날드 키오스크를 도전해보았지만, 5일 내에 완성하기엔 무리인 것 같다.